# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 				                                                     № 142/998

# г.Томск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Томской области

11 сентября 2022 года

На основании статьи 15 Закона Томской области от 26 июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», постановления Законодательной Думы Томской области от 09 июня 2022 года № 326                   «О назначении досрочных выборов Губернатора Томской области»

# Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в ля е т:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Томской области (прилагается).

2.	Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Томской области возложить на секретаря Избирательной комиссии Томской области Маевскую М.А.

3.	Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Томской области | Р.С. Радзивил |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Томской области | М.А. Маевская |

|  | Утвержден постановлением Избирательной комиссии Томской области от 10.06.2022 № 142/998 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Томской области

| Дата официального опубликования постановления Законодательной Думы Томской области от 09.06.2022 № 326 | – | 10 июня 2022 года |
| --- | --- | --- |
| День голосования | – | 11 сентября 2022 года |

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ. ч. 1 ст. 20 Закона Томской области от 26 июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области» (далее – Закон ТО № 111-ОЗ) | Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее 2 июля 2022 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях. ч. 2 ст. 20 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 августа 2022 года, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Томской области не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования. п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) | Не позднее 1 августа 2022 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 4 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей. ч. 6 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 12 июля 2022 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, - в соответствующие участковые избирательные комиссии сразу после их сформирования | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 5 | Определение графика приема заявлений в территориальных (участковых) избирательных комиссиях о включении в список избирателей по месту нахождения. п. 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 25 мая 2022 года № 7/52-8 (далее – Порядок подачи заявления) | Не позднее чем за 60 дней до дня (первого дня) голосования | Избирательная комиссия Томской области |
| 6 | Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения. ч. 4.1 ст. 22 Закона ТО № 111-ОЗ, п. 2.1 Порядка подачи заявления | Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 7 | Реализация избирателем права подачи в электронном виде заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». ч. 4.1 ст. 22 Закона ТО № 111-ОЗ, п. 2.1 Порядка подачи заявления | Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 8 | Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения. ч. 4.1 ст. 22 Закона ТО № 111-ОЗ, п. 2.1 Порядка подачи заявления | Не ранее 31 августа и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 9 | Реализация избирателем права подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. | В соответствии с порядком, установленным Центральной избирательной комиссией РФ | Избиратели |
| 10 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. ч. 2 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 30 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания). ч. 5 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 12 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 - 2.1 статьи 57.1 Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 9.1 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 20 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 13 | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания. ч. 5 ст. 22 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 14.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
| 14 | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей. ч. 9 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковую избирательную комиссию по акту в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1-2.1 статьи 57.1 Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 9.1 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 20 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в помещении участковой избирательной комиссии. ч. 1, 1.1 ст. 23 Закона ТО № 111-ОЗ | С 31 августа 2022 года, в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка, а в случае проведения досрочного голосования – с 20 августа 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| 17 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). ч. 11 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 18 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. ч. 12 ст. 21 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 19 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в соответствии с частью 2 статьи 20 Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 2 ст. 11 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 26 августа 2022 года, а в исключительных случаях не позднее дня, предшествующего дню голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| 20 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии. ч. 10.1 ст. 18 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
| 21 | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель. ч. 11 ст. 18 Закона ТО № 111-ОЗ | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
| 22 | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 6, 15.1 статьи 18 Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 15.2 ст. 18 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Редакции средств массовой информации |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 23 | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в Избирательную комиссию Томской области составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. ч. 2 ст. 24 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |
| 24 | Принятие решения об определении числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальных образований (в абсолютном выражении), указанного в части 5 статьи 26 Закона ТО № 111-ОЗ. Официальное опубликование указанного решения и размещение его на официальном сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ч. 6 ст. 26 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение 3 дней со дня назначения выборов Не позднее чем в десятидневный срок со дня принятия решения | Избирательная комиссия Томской области |
| 25 | Выдвижение кандидата. ч. 1 ст. 25 Закона ТО № 111-ОЗ | После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| 26 | Извещение Избирательной комиссии Томской области о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата. пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политическая партия |
| 27 | Представление в Избирательную комиссию Томской области решения съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата, а также нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов. чч. 8-9.1, чч. 9.3-10 ст. 25 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Кандидат или по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случаях, установленных федеральным законом |
| 28 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении и разрешения на открытие специального избирательного счета. ч. 14 ст. 25 Закона ТО № 111-ОЗ | Незамедлительно после приема документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия Томской области |
| 29 | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку кандидата. ч. 8 ст. 26 Закона ТО № 111-ОЗ | Со дня представления в Избирательную комиссию Томской области заявления кандидата о согласии баллотироваться (после изготовления листов поддержки кандидата) | Кандидат |
| 30 | Представление в Избирательную комиссию Томской области документов для регистрации кандидата. ч. 2 ст. 27 Закона ТО № 111-ОЗ | Не ранее 17 июля 2022 года и не позднее 18 часов по местному времени 27 июля 2022 года | Кандидат |
| 31 | Размещение списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата на официальном сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ч. 6 ст. 27 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение трех дней со дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | Избирательная комиссия Томской области |
| 32 | Представление в Избирательную комиссию Томской области сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, заявлений представленных лиц и копий документов, подтверждающих сведения указанные в заявлениях представленных лиц. ч. 7-10 ст. 27 Закона ТО № 111-ОЗ | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации кандидата | Кандидат |
| 33 | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами. ч. 2 ст. 28 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления Избирательной комиссии Томской области. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный Избирательной комиссией Томской области. | Проверяющие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии Томской области |
| 34 | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в Избирательную комиссию Томской области. ч. 11 ст. 28 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Томской области |
| 35 | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представленные в Избирательную комиссию Томской области. ч. 11 ст. 28 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии Томской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 36 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации. ч. 1 ст. 29 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (не позднее 5 августа 2022 года) | Избирательная комиссия Томской области |
| 37 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения). ч. 2 ст. 29 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Томской области |
| 38 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации. ч. 4 ст. 29 Закона ТО № 111-ОЗ | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Томской области |
| 39 | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах. ч. 4 ст. 29 Закона ТО № 111-ОЗ | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Томской области |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 40 | Представление в Избирательную комиссию Томской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. ч. 2 ст. 31 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 41 | Назначение доверенных лиц. ч. 1 ст. 33 Закона ТО № 111-ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 42 | Регистрация доверенных лиц. ч. 1 ст. 33 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение 5 дней со дня поступления в Избирательную комиссию Томской области письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и письменного заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Томской области |
| 43 | Уведомление избирательного объединения, кандидата о принятом решении об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица. ч. 7 ст. 33 Закона ТО № 111-ОЗ | В трехдневный срок со дня принятия решения | Избирательная комиссия Томской области |
| 44 | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам. ч. 1 ст. 34 Закона ТО № 111-ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 45 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам. ч. 4 ст. 34 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | Избирательная комиссия Томской области |
| 46 | Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах на основании поданного им в Избирательную комиссию Томской области письменного заявления о снятии своей кандидатуры. ч. 1 ст. 35 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | Кандидат |
| 47 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании поданного им в Избирательную комиссию Томской области письменного заявления о снятии своей кандидатуры. ч. 1 ст. 35 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем в трехдневный срок, а за 3 и менее дня до дня голосования – в течение суток | Избирательная комиссия Томской области |
| 48 | Представление в Избирательную комиссию Томской области решения об отзыве выдвинутого кандидата. ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 49 | Представление в Избирательную комиссию Томской области письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации (при наличии вынуждающих обстоятельств). ч. 9 ст. 35 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня голосования (первого дня) голосования | Зарегистрированный кандидат |
| 50 | Реализация права назначения одного члена Избирательной комиссии Томской области с правом совещательного голоса. ч. 1 ст. 12 Закона ТО № 111-ОЗ | Со дня представления документов для регистрации | Кандидат |
| 51 | Прекращение полномочий члена Избирательной комиссии Томской области с правом совещательного голоса и передача полномочий другому лицу (не более 5 раз). ч. 4 ст. 12 Закона ТО № 111-ОЗ | В любое время в течение срока его полномочий | Кандидат |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 52 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей. ч. 9 ст. 8 Закона ТО № 111-ОЗ | В период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов (не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения) | Региональные государственные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 53 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами Губернатора Томской области, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). ч. 3 ст. 38 Закона ТО № 111-ОЗ | В период с 6 по 11 сентября 2022 года |  |
| 54 | Представление в Управление Роскомнадзора по Томской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Томской области и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Томской области. ч. 5 ст. 39 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Исполнительный орган государственной власти Томской области, определяемый Губернатором Томской области |
| 55 | Представление в Управление Роскомнадзора по Томской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. ч. 6 ст. 39 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
| 56 | Представление в Избирательную комиссию Томской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. ч. 4 ст. 39 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Томской области |
| 57 | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. ч. 3 ст. 39 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Томской области |
| 58 | Опубликование и представление в Избирательную комиссию Томской области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. ч. 10 ст. 46 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 59 | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации. ч. 2 ст. 44 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакция регионального государственного периодического печатного издания |
| 60 | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление в Избирательную комиссию Томской области копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа. ч. 10 ст. 40 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 31 августа 2022 года | Политическая партия или, по ее поручению, региональное отделение политической партии в случае выдвижения кандидата и его последующей регистрации Избирательной комиссией Томской области |
| 61 | Агитационный период для кандидата, за исключением предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. ч. 1 ст. 41 Закона ТО № 111-ОЗ | Со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию Томской области заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню (первому дню) голосования | Кандидат |
| 62 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. ч. 2 ст. 41 Закона ТО № 111-ОЗ | С 13 августа 2022 года до ноля часов в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню (первому дню) голосования | Зарегистрированный кандидат |
| 63 | Предоставление в Избирательную комиссию Томской области данных об объемах и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях. ч. 10 ст. 42 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 21 сентября 2022 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 64 | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании. ч. 13 ст. 42 Закона ТО № 111-ОЗ | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 65 | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов по определению даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания. Опубликование в региональном государственном печатном издании графика распределения эфирного времени. ч. 10 ст. 43 Закона ТО № 111-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года После определения графика | Избирательная комиссия Томской области, организации телерадиовещания Избирательная комиссия Томской области |
| 66 | Проведение жеребьевки по определению даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе. ч. 13 ст. 43 Закона ТО № 111-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | Региональная государственная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 67 | Проведение жеребьевки по определению даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата (платное эфирное время). ч. 14 ст. 43 Закона ТО № 111-ОЗ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 68 | Сообщение организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени после проведения жеребьевки. ч. 15 ст. 43 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 69 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию. ч. 20 ст. 43 Закона ТО № 111-ОЗ | Не менее 12 месяцев со дня со дня выхода программ в эфир | Организации телерадиовещания |
| 70 | Проведение жеребьевки по определению даты публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе. ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 августа 2022 года | Избирательная комиссия Томской области с участием редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
| 71 | Проведение жеребьевки по определению даты опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в региональных государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю. ч. 6 ст. 44 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 августа 2022 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 72 | Проведение жеребьевки по определению даты опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе. ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 августа 2022 года | Редакции общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие условия части 8 статьи 42 Закона ТО № 111-ОЗ |
| 73 | Сообщение редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади после проведения жеребьевки. ч. 8 ст. 44 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 74 | Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади. ч. 10 ст. 44 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк» (другая кредитная организация) |
| 75 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Предоставление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Томской области. ч. 8 ст. 42 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
| 76 | Представление в Избирательную комиссию Томской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. ч. 3 ст. 46 Закона ТО № 111-ОЗ | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидат |
| 77 | Представление в Избирательную комиссию Томской области копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале). ч. 12.1 ст. 42 Закона ТО № 111-ОЗ | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированный кандидат |
| 78 | Выделение и оборудование специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. ч. 6 ст. 46 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 августа 2022 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 79 | Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения. ч. 3 ст. 45 Закона ТО № 111-ОЗ | До начала агитационного периода | Избирательная комиссия Томской области |
| 80 | Рассмотрение заявки о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями. ч. 6 ст. 45 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 45 Закона ТО № 111-ОЗ |
| 81 | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Томской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. ч. 4 ст. 45 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 82 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату, избирательному объединению помещения для встреч с избирателями. ч. 5 ст. 45 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Томской области |
| 83 | Официальное опубликование (публикация) в региональных государственных периодических печатных изданиях либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации нормативных актов Избирательной комиссии Томской области (решений иных избирательных комиссий), касающихся подготовки и проведения выборов, обеспечения избирательных прав граждан. ч. 3 ст. 18 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение семи дней со дня принятия таких актов (решений) | Избирательная комиссия Томской области |
| 84 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. ч. 2 ст. 28 Закона ТО № 111-ОЗ | После выявления | Избирательная комиссия Томской области |
| 85 | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением. ч. 3, 3.1 ст. 55 Закона ТО № 111-ОЗ |  | Участковая избирательная комиссия |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 86 | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Томской области средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов. ч. 1 ст. 48 Закона ТО № 111-ОЗ | В 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Департамент финансов Томской области |
| 87 | Откомандирование специалистов в распоряжение контрольно – ревизионной службы Избирательной комиссии Томской области. ч. 2 ст. 54 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы, организации и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 54 Закона ТО №111-ОЗ по запросам Избирательной комиссии Томской области |
| 88 | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании. ч. 1 ст. 49 Закона ТО № 111-ОЗ | После письменного уведомления Избирательной комиссии Томской области о выдвижении до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 89 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата. ч. 1 ст. 50 Закона ТО № 111-ОЗ | После уведомления о выдвижении кандидата и получения разрешения об открытии специального счета до дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 90 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 4 ст. 51 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 91 | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями. ч. 5 ст. 51 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 92 | Закрытие специального избирательного счета. ч. 10 ст. 50 Закона ТО № 111-ОЗ | До дня представления итогового финансового отчета кандидата | Кандидат либо уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк» (другая кредитная организация) |
| 93 | Представление в Избирательную комиссию Томской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств. Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования, а также ее размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ч. 5 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк» (другая кредитная организация) Избирательная комиссия Томской области |
| 94 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств, по представлению Избирательной комиссии Томской области, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата. ч. 6 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк» (другая кредитная организация) |
| 95 | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств, в объеме, определяемом Избирательной комиссией Томской области. ч. 12, 13 ст. 50 Закона ТО № 111-ОЗ | По мере поступления | Избирательная комиссия Томской области |
| 96 | Представление в Избирательную комиссию Томской области: первого финансового отчета; итогового финансового отчета. ч. 2 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидат Зарегистрированный кандидат |
| 97 | Сдача финансового отчёта кандидата, утратившего свой статус. ч. 3 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | После утраты статуса кандидата, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Гражданин, являвшийся кандидатом |
| 98 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования, а также их размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ч. 4 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия Томской области |
| 99 | Опубликование переданных Избирательной комиссией Томской области сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 7 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение трех дней со дня получения сведений | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 100 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию Томской области. ч. 8 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Томской области | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 101 | Сообщение кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам поступившей в распоряжение Избирательной комиссии Томской области информации о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 8 ст. 52 Закона ТО № 111-ОЗ | Незамедлительно | Избирательная комиссия Томской области |
| 102 | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования. ч. 6 ст. 50 Закона ТО № 111-ОЗ | В день голосования | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк» (другая кредитная организация) |
| 103 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам. ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 111-ОЗ | После 11 сентября 2022 года | Кандидат |
| 104 | Перечисление по письменному указанию Избирательной комиссии Томской на ее счет причитающиеся ей денежные средства. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 111-ОЗ | С 11 октября 2022 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк» (другая кредитная организация) |
| 105 | Перечисление в доход областного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие этого счета. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 111-ОЗ | С 11 ноября 2022 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк» (другая кредитная организация) |
| 106 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов. ч. 12 ст. 48 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 21 сентября 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| 107 | Представление в Избирательную комиссию Томской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов. ч. 12 ст. 48 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 октября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 108 | Представление в Законодательную Думу Томской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов. ч. 12 ст. 48 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Томской области |
| 109 | Возврат в доход областного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов. ч. 11 ст. 48 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательную Думу Томской области отчета о расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов | Избирательная комиссия Томской области |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 110 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. ч. 3 ст. 56 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 21 августа 2022 года | Избирательная комиссия Томской области |
| 111 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней. ч. 3 ст. 56 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 21 августа 2022 года | Избирательная комиссия Томской области |
| 112 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней в случае проведения повторного голосования. ч. 3 ст. 56 Закона ТО № 111-ОЗ | Одновременно с принятием решения о проведении повторного голосования | Избирательная комиссия Томской области |
| 113 | Изготовление по решению Избирательной комиссии Томской области избирательных бюллетеней для голосования: для обеспечения досрочного голосования в соответствии с частями 1 – 2.1 статьи 57.1 Закона ТО № 111-ОЗ; для обеспечения голосования в день голосования. ч. 12 ст. 56 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 21 августа 2022 года Не позднее 31 августа 2022 года | Полиграфическая организация |
| 114 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней Избирательной комиссии Томской области от полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении). ч. 13 ст. 56 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Томской области |
| 115 | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии. ч. 14 ст. 56 Закона ТО № 111-ОЗ | В сроки, установленные Избирательной комиссией Томской области | Избирательная комиссия Томской области |
| 116 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. ч. 14 ст. 56 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 117 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 31 августа 2022 года, а при проведении досрочного и повторного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 118 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. ч. 3 ст. 58 Закона ТО № 111-ОЗ | С 1 сентября до 14 часов местного времени 11 сентября 2022 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |
| 119 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях в помещениях участковых избирательных комиссий. ч. 1 ст. 57.1 Закона ТО № 111-ОЗ | Не ранее 21 августа 2022 года | Участковые избирательные комиссии по разрешению Избирательной комиссии Томской области |
| 120 | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и в тому подобных местах). ч. 2 ст. 57.1 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение нескольких дней (не ранее 21 августа 2022 года) | Участковые избирательные комиссии по разрешению Избирательной комиссии Томской области |
| 121 | Принятие решения о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд. п. 1 ст. 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ, ст. 56.1 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Томской области |
| 122 | Определение во взаимодействии с органами местного самоуправления избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных форм голосования (в случае принятия такого решения) и направление решений избирательных комиссий и материалов (документов), подтверждающими обоснованность их принятия в Избирательную комиссию Томской области для согласования. Размещение на сайте Избирательной комиссии Томской области информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования в населенных пунктах. Размещение объявлений в доступных для всех местах информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения дополнительных форм голосования до избирателей. (п. 1.5 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утверждённого Постановлением ЦИК РФ от 22 декабря 2021 года № 75/637-8) | Не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования Незамедлительно по мере поступления информации дня голосования Не позднее чем за один день до первого дня голосования | Избирательная комиссия Избирательная комиссия Томской области Участковая избирательная комиссия |
| 123 | Проведение голосования в течение нескольких дней с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав: голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. ст. 56.1 Закона ТО № 111-ОЗ | В дни, определённые решением Избирательной комиссии Томской области | Участковая избирательная комиссия |
| 124 | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в Избирательную комиссию Томской области. | Не позднее 8 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 125 | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Проведение обучения операторов специального программного обеспечения УИК. п. 1.5. Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного Постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее – Постановление ЦИК РФ от 15.02.2017 г. № 74/667-7) | Не позднее 21 августа 2022 года Не позднее чем за три дня до дня голосования | Участковая избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия |
| 126 | Обеспечение участковых комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией и обеспечение установки в день, предшествующий дню голосования, указанного оборудования в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей. п. 7 Постановления ЦИК России от 15.02.2017 г. № 74/667-7 | Не позднее 21 августа 2022 года | Избирательная комиссия Томской области во взаимодействии с нижестоящими комиссиями, органами государственной власти, органами местного самоуправления |
| 127 | Обеспечение лицам, указанным в части 6 статьи 18 Закона ТО № 111-ОЗ, доступа в помещения для голосования. ч. 1 ст. 57 Закона ТО № 111-ОЗ | Не менее чем за 1 час до начала голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 128 | Проведение голосования. ч. 1 ст. 57 Закона ТО № 111-ОЗ | с 8.00 до 20.00 по местному времени | Участковая избирательная комиссия |
| 129 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных и участковых избирательных комиссиях. ч. 22 ст. 56, ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 111-ОЗ | 11 сентября 2021 года (после окончания времени голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 130 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования. ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 111-ОЗ | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 131 | Рассмотрение жалоб и заявлений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей. ч. 25 ст. 60 Закона ТО № 111-ОЗ | Во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 132 | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. ч. 25 ст. 60 Закона ТО № 111-ОЗ | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 133 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 6 статьи 18 Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 28 ст. 60 Закона ТО № 111-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
| 134 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию. ч. 29 ст. 60 Закона ТО № 111-ОЗ | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковая избирательная комиссия |
| 135 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в части 6 статьи 18 Закона ТО № 111-ОЗ, вывешивание его заверенной копии для всеобщего ознакомления. ч. 30 ст. 60 Закона ТО № 111-ОЗ | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
| 136 | Установление итогов голосования на соответствующей территории. ч. 1 ст. 61 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 13 сентября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 137 | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий об итогах голосования по требованию лиц, указанных в части 6 статьи 18 Закона ТО № 111-ОЗ. ч. 7 ст. 61 Закона ТО № 111-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 138 | Направление в Избирательную комиссию Томской области первого экземпляра протокола об итогах голосования. ч. 11 ст. 61 Закона ТО № 111-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола | Территориальная избирательная комиссия |
| 139 | Определение результатов выборов. ч. 1 ст. 62 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 19 сентября 2022 года | Избирательная комиссия Томской области |
| 140 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Томской области, о результатах выборов. ч. 13 ст. 62 Закона ТО № 111-ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов и признания кандидата избранным Губернатором Томской области | Избирательная комиссия Томской области |
| 141 | Представление в Избирательную комиссию Томской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом Губернатора Томской области, либо копии документа удостоверяющего, что им в 3-дневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. ч. 13 ст. 62 Закона ТО № 111-ОЗ | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором Томской области |
| 142 | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации. ч. 2 ст. 65 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Томской области |
| 143 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения об избрании Губернатором Томской области. ч. 15 ст. 62 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее чем через три дня после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом, избранным Губернатором Томской области, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Томской области | Избирательная комиссия Томской области |
| 144 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, о числе голосов, поданных по позициям «За» и «Против». ч. 3 ст. 65 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 октября 2022 года | Избирательная комиссия Томской области |
| 145 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях. ч. 4 ст. 65 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 11 октября 2022 года | Избирательная комиссия Томской области |
| 146 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов Губернатора Томской области. ч. 4 ст. 65 Закона ТО № 111-ОЗ | Не позднее 10 ноября 2022 года | Избирательная комиссия Томской области в своем печатном органе |
| 147 | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ч. 4 ст. 65 Закона ТО № 111-ОЗ | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Томской области |
| 148 | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов. ч. 1 ст. 67 Закона ТО № 111-ОЗ | В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Томской области | Избирательная комиссия Томской области, территориальные и участковые избирательные комиссии |